## Plan de Trabajo
Cronograma:
Productora:
CUIT:
|  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20
INVESTIGACIÓN | firma de contrato | 7: Trabajo de contenidos; 14: Trabajo de contenidos; 21: Trabajo de contenidos; 28: Trabajo de contenidos
GUIONES |  | 14: CAP 1 - CAP 2; 21: CAP 3 - CAP 4 - CAP 5; 28: CAP 6 - CAP 7 - CAP 8
MÚSICA |  | 21: Presentación Propuestas; 49: Selección; 70: Entrega Final
PACK GRÁFICO |  | 21: Presentación Propuestas; 49: Selección; 70: Entrega Final
GRABACIÓN |  | 42: Rodaje; 49: Rodaje; 56: Rodaje; 63: Rodaje; 70: Rodaje
DIGITALIZACIÓN | bar: 56 to 105
EDICIÓN OFF LINE | [9 empty] | CAP 1 | CAP 2 | CAP 3 | CAP 4 | CAP 5 | CAP 6 | CAP 7 | CAP 8
PREEDITADOS | [10 empty] | CAP 1 | CAP 2 | CAP 3 | CAP 4 | CAP 5 | CAP 6 | CAP 7 | CAP 8
EDICIÓN ON LINE | [11 empty] | CAP 1 | CAP 2 | CAP 3 | CAP 4 | CAP 5 | CAP 6 | CAP 7 | CAP 8
MASTERIZACIÓN | [12 empty] | CAP 1 | CAP 2 | CAP 3 | CAP 4 | CAP 5 | CAP 6 | CAP 7 | CAP 8
ENTREGA FINAL | [20 empty] | Entrega Final
|  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cronograma de entregas
|  | CAPÍTULO | GUIÓN | PRE-EDITADO | MASTER
|  |  | (Días corridos contados desde firmado el contrato) | (Días corridos contados desde aprobado el guión) | (Días corridos contados desde aprobado el preeditado)
|  | 1 | 14 | 56 | 14 | 84
|  | 2 | 14 | 63 | 14 | 91
|  | 3 | 21 | 63 | 14 | 98
|  | 4 | 21 | 70 | 14 | 105
|  | 5 | 21 | 77 | 14 | 112
|  | 6 | 28 | 77 | 14 | 119
|  | 7 | 28 | 84 | 14 | 126
|  | 8 | 28 | 91 | 14 | 133
|  | Entrega Final |  |  | A los 7 días de la entrega del ultimo master | 140