## Enero 2021
Reporte correspondiente a: |  | Enero | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Planeamiento UAI 2021 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Modificaciones
2 | Cierre de Ejercicio 2020 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | Tareas de Campo
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Diciembre 2020 | 2021-01-07 | 2021-01-04 | Finalizado | NO-2021-00700326-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-01-09 | 2021-01-04 | Finalizado | NO-2021-01075559-APN-UAI#MOP
3 | Cuadro 5.4 Int. percibidos por saldos inmovilizados | 2021-01-18 | 2021-01-04 | Finalizado | NO-2021-03986108-APN-UAI#MOP
4 | Seguimiento de Observaciones | 2021-02-28 | 2021-01-11 | Tareas de Campo | NO-2021-05507029-APN-UAI#MOP
5 | IT N°2/2021 - Cupo Laboral | 2021-02-28 | 2021-01-15 | Tareas de Campo | NO-2021-03987703-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Febrero 2021
Reporte correspondiente a: |  | Febrero | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Planeamiento UAI 2021 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Para aprobación del Ministro
2 | Cierre de Ejercicio 2020 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | Finalizado | NO-2021-17175710-APN-UAI#MOP
3 | Cuenta de Inversión | 2021-02-15 | 2021-02-18 | Tareas de Campo
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Enero 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-04 | Finalizado | NO-2021-09043833-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-01-09 | 2021-01-04 | Finalizado | NO-2021-09616082-APN-UAI#MOP
3 | Seguimiento de Observaciones | 2021-02-28 | 2021-01-11 | Finalizado | NO-2021-16778420-APN-UAI#MOP
4 | IT N°2/2021 - Cupo Laboral | 2021-02-28 | 2021-01-15 | Finalizado | NO-2021-12637220-APN-UAI#MOP
5 | Resolución N°173/2018 SGN | 2021-02-15 | 2021-02-10 | Finalizado | NO-2021-14333349-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Marzo 2021
Reporte correspondiente a: |  | Marzo | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Planeamiento UAI 2021 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Finalizado | NO-2021-26588956-APN-SIGEN
2 | Cuenta de Inversión | 2021-02-15 | 2021-02-18 | Tareas de Campo | NO-2021-15393593-APN-UAI#MOP
3 | Programa 86 - (2016-2019) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Tareas de Campo | NO-2021-20261306-APN-UAI#MOP
4 | Programa 72 - (Obras ejecutadas x el MIOPyV) | 2021-04-01 | 2021-03-20 | Tareas de Campo | NO-2021-25061434-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Febrero 2021 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | Finalizado | NO-2021-17543796-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-03-08 | 2021-03-05 | Finalizado | NO-2021-19591483-APN-UAI#MOP
3 | IT N°3/2019 - Ética Pública y Prevención de la corrup. | 2021-03-31 | 2021-03-03 | En proceso | NO-2021-18515193-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Abril 2021
Reporte correspondiente a: |  | Abril | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Cuenta de Inversión | 2021-02-15 | 2021-02-18 | Finalizado | NO-2021-35612485-APN-UAI#MOP
2 | Programa 86 - (2016-2019) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Finalizado | NO-2021-36327210-APN-UAI#MOP
3 | Programa 72 - (Obras ejecutadas x el MIOPyV) | 2021-04-01 | 2021-03-20 | Tareas de Campo | NO-2021-25061434-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Marzo 2021 | 2021-04-05 | 2021-04-01 | Finalizado | NO-2021-29147130-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-04-08 | 2021-04-01 | Finalizado | NO-2021-29455232-APN-UAI#MOP
3 | IT N°3/2019 - Ética Pública y Prevención de la corrup. | 2021-03-31 | 2021-03-03 | Finalizado | NO-2021-29146617-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Mayo 2021
Reporte correspondiente a: |  | Mayo | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Cuenta de Inversión | 2021-02-15 | 2021-02-18 | Modificaciones (*)
2 | Programa 72 - (Obras ejecutadas x el MIOPyV) | 2021-04-01 | 2021-03-20 | Opinión del Auditado | NO-2021-41823138-APN-UAI#MOP
3 | Programa 87 (2016-2019) | 2021-09-01 | 2021-05-15 | Tareas de campo | NO-2021-44942237-APN-UAI#MOP
(*) La SJ solicitó modificaciones al Informe
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Abril 2021 | 2021-05-05 | 2021-05-03 | Finalizado | NO-2021-38428244-APN-UAI#MOPP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-05-08 | 2021-05-02 | Finalizado | NO-2021-39934940-APN-UAI#MOP
3 | Ley Micaela | 2021-05-31 | 2021-05-05 | Finalizado | NO-2021-45768117-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Junio 2021
Reporte correspondiente a: |  | Junio | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Programa 72 - (Obras ejecutadas x el MIOPyV) | 2021-04-01 | 2021-03-20 | Finalizado | NO-2021-49063514-APN-UAI#MOP
2 | Programa 87 (2016-2019) | 2021-09-01 | 2021-05-15 | Finalizado | NO-2021-58500189-APN-UAI#MOP
3 | Programa 72 | 2021-06-01 | 2021-06-29 | Tareas de Campo
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2021 | 2021-06-05 | 2021-06-02 | Finalizado | NO-2021-49246946-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-06-08 | 2021-06-04 | Finalizado | NO-2021-50094474-APN-UAI#MOP
3 | RCPD 2do Semestre 2020 |  | 2021-06-16 | Finalizado | NO-2021-54187184-APN-UAI#MOP
4 | Art. 101 Dto 1344 |  | 2021-06-14 | Finalizado | NO-2021-53087931-APN-UAI#MOP
5 | Art. 101 Dto 1344 |  | 2021-06-28 | Finalizado | PV-2021-57626709-APN-UAI#MOP / PV-2021-57627014-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Julio 2021
Reporte correspondiente a: |  | Julio | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Programa 72 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | Opinión del auditado | NO-2021-64526325-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2021 | 2021-07-05 | 2021-07-01 | Finalizado | NO-2021-58923207-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-07-08 | 2021-07-02 | Finalizado | NO-2021-59218562-APN-UAI#MOP
3 | RCPD 1er Semestre 2021 |  | 2021-07-26 | Finalizado | NO-2021-67259862-APN-UAI#MOP
4 | Cuadros 5.4 UEC |  | 2021-07-16 | Finalizado | NO-2021-64100641-APN-UAI#MOP
5 | Encuesta Nacional de Integridad |  | 2021-07-28 | Finalizado | NO-2021-68072409-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Agosto 2021
Reporte correspondiente a: |  | Agosto | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Programa 72 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | Finalizado | NO-2021-69989551-APN-UAI#MOP
2 | Capital Humano | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Opinión del auditado | NO-2021-81045384-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Julio 2021 | 2021-08-05 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-69282129-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-08-08 | 2021-08-02 | Finalizado | NO-2021-70515043-APN-UAI#MOP
3 | Seguimiento de observaciones | 2021-07-01 | 2021-07-15 | Finalizado | NO-2021-78943830-APN-UAI#MOP
4 | Informe de Seguimiento del PAT | 2021-07-01 | 2021-08-02 | Finalizado | NO-2021-79085681-APN-UAI#MOP
5 | Informe de Seguimiento del Plan Compromiso | 2021-07-01 | 2021-08-05 | Finalizado | NO-2021-79824900-APN-UAI#MOP
6 | Adscripciones | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Finalizado | IF-2021-79864716-APN-UAI#MOP / IF-2021-80509359-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Septiembre 2021
Reporte correspondiente a: |  | Septiembre | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Capital Humano | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-84044161-APN-UAI#MOP
2 | Compras y Contrataciones | 2021-08-01 | 2021-09-20 | Tareas de Campo | NO-2021-75112525-APN-UAI#MOP
3 | Programa 73 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Tareas de Campo | NO-2021-82383755-APN-UAI#MOP
4 | Gestión Judicial | 2021-10-01 | 2021-09-25 | Tareas de Campo | NO-2021-78352058-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Agosto 2021 | 2021-09-05 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-81956623-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-09-08 | 2021-08-02 | Finalizado | NO-2021-83206699-APN-UAI#MOP
3 | Adscripciones | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Finalizado | IF-2021-81597419-APN-UAI#MOP / IF-2021-83206456-APN-UAI#MOP
4 | IT N° 5/2021 - SNI | 2021-10-30 | 2021-08-20 | Tareas de campo | NO-2021-76616984-APN-UAI#MOP
5 | IT N° 6/2021 - SNI | 2021-11-30 | 2021-09-23 | Solicitud de Información | NO-2021-90122088-APN-UAI#MOP
6 | DDJJ Patrimoniales | 2021-10-15 | 2021-09-23 | Solicitud de Información | NO-2021-90122611-APN-UAI#MOP
7 | Reunión de Comité de Control Interno |  | 2021-09-27 | Finalizado
8 | Art. 101 - Dto 1344/07 |  | 2021-09-23 | Finalizado | PV-2021-92412768-APN-UAI#MOP
8 | Certificación de Saldos DGPSE |  | 2021-09-29 | Finalizado | NO-2021-92392986-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Octubre 2021
Reporte correspondiente a: |  | Octubre | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
2 | Compras y Contrataciones | 2021-08-01 | 2021-09-20 | Opinión del Auditado | NO-2021-101629512-APN-UAI#MOP
3 | Programa 73 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Opinión del Auditado | NO-2021-97126609-APN-UAI#MOP
4 | Gestión Judicial | 2021-10-01 | 2021-09-25 | Opinión del Auditado | NO-2021-102483674- APN-UAI#MOP
5 | Planificación 2022 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Primer envío SJ
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Agosto 2021 | 2021-10-05 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-81956623-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-10-08 | 2021-08-02 | Finalizado | NO-2021-83206699-APN-UAI#MOP
3 | DDJJ Patrimoniales | 2021-10-15 | 2021-09-23 | Finalizado | NO-2021-98371503-APN-UAI#MOP
4 | IT N° 5 - ISS | 2021-11-30 | 2021-10-01 | Finalizado | NO-2021-99384388-APN-UAI#MOP
5 | Red Federal del Control Público |  |  | Tareas de Campo
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Noviembre 2021
Reporte correspondiente a: |  | Noviembre | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
2 | Compras y Contrataciones | 2021-08-01 | 2021-09-20 | Finalizado | NO-2021-114265417-APN-UAI#MOP
3 | Programa 73 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Finalizado | NO-2021-97126609-APN-UAI#MOP
4 | Gestión Judicial | 2021-10-01 | 2021-09-25 | Finalizado | NO-2021-105271613-APN-UAI#MOP
5 | Planificación 2022 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | En trámite | EX-2021-114002882- -APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Agosto 2021 | 2021-10-05 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-105067400-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-10-08 | 2021-08-02 | Finalizado | NO-2021-105070479-APN-UAI#MOP
3 | IT N°6 - Acceso a la Información | 2021-10-15 | 2021-09-23 | Finalizado | NO-2021-105764249-APN-UAI#MOP
4 | Red Federal del Control Público |  |  | Tareas de Campo
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Instrucciones y referencias
Instrucciones para la elaboración y comunicación de los reportes mensuales.
El presente modelo ha sido diseñado a efectos de uniformar la manera en que las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar los reportes mensuales indicados en los Lineamientos SIGEN para el Plan 2020.
Deberá generarse una hoja por cada mes reportado, de manera tal de tener el historial de la información generada en un único archivo, que será actualizado mensualmente vía correo electrónico, antes del día 5 del mes siguiente al que se informa.
El registro del cumplimiento de este reporte se efectuará a través del sistema SISIO, indicando en la línea pertinente, el producto remitido a la Sindicatura Jurisdiccional. En caso de entender necesario un mayor formalismo, la UAI podrá indicar mediante una comunicacion oficial el cumplimiento del envío del reporte indicando fecha del correo electrónico remitido.
Referencias:
(1) (5) Estado de Ejecución de los proyectos de auditoría y de las actividades/tareas (acumulativo). | (1)La información a incluir en este ítem se expondrá incorporando mes a mes los proyectos cuyo inicio fue planificado o iniciados como no programados, y luego se irá actualizando la información de su ejecución de manera progresiva. De la misma manera, se incorporarán en el cuadro correspondiente las actividades/tareas planificadas que impliquen la presentación de productos con fechas establecidas. (5)El Dto.7/19 del 10 /12/19 estableció una nueva organización ministerial que dio origen al MOP , el Dto. 50/19 en su art.7ª mantuvo en el Ministerio de Interior los servicios de administracion, recursos humanos y jurídicos hasta tanto se complete la estructura aprobada por DA 637/20. La conducción de la UAI se cubrió el 22 de abril de 2020 y no tiene personal a la fecha del presente por lo que no existe un Plan Anual de Auditoria.
(2) Grado de avance / etapas (definidas para proyectos de auditorìa) | % de avance en función de la distribucion de horas prevista en la programación. | Relevamiento preliminar
Tareas de campo
Informe preliminar / opinión del auditado
Finalizado
(3) Calificación de impacto | Indicar el nivel de criticidad de la situación reportada | Alto
Medio
Bajo
Descripción de los posibles efectos y alcances (4) | Incorporar, cuando sea posible, el impacto económico o cualquier otra variable que mida el efecto (P.Ej.: población observada vs. Población alcanzada x el programa/activ, incidencia sobre los tiempos o plazos programados o sobre la calidad del producto / servicio brindado, etc.).