## Septiembre 2021
Reporte correspondiente a: |  | Septiembre | 2021
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Capital Humano | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-84044161-APN-UAI#MOP
2 | Compras y Contrataciones | 2021-08-01 | 2021-09-20 | Tareas de Campo | NO-2021-75112525-APN-UAI#MOP
3 | Programa 73 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Tareas de Campo | NO-2021-82383755-APN-UAI#MOP
4 | Gestión Judicial | 2021-10-01 | 2021-09-25 | Tareas de Campo | NO-2021-78352058-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Agosto 2021 | 2021-09-05 | 2021-08-01 | Finalizado | NO-2021-81956623-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2021-09-08 | 2021-08-02 | Finalizado | NO-2021-83206699-APN-UAI#MOP
3 | Adscripciones | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Finalizado | IF-2021-81597419-APN-UAI#MOP / IF-2021-83206456-APN-UAI#MOP
4 | IT N° 5/2021 - SNI | 2021-10-30 | 2021-08-20 | Tareas de campo | NO-2021-76616984-APN-UAI#MOP
5 | IT N° 6/2021 - SNI | 2021-11-30 | 2021-09-23 | Solicitud de Información | NO-2021-90122088-APN-UAI#MOP
6 | DDJJ Patrimoniales | 2021-10-15 | 2021-09-23 | Solicitud de Información | NO-2021-90122611-APN-UAI#MOP
7 | Reunión de Comité de Control Interno |  | 2021-09-27 | Finalizado
8 | Art. 101 - Dto 1344/07 |  | 2021-09-23 | Finalizado | PV-2021-92412768-APN-UAI#MOP
8 | Certificación de Saldos DGPSE |  | 2021-09-29 | Finalizado | NO-2021-92392986-APN-UAI#MOP
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Instrucciones y referencias
Instrucciones para la elaboración y comunicación de los reportes mensuales.
El presente modelo ha sido diseñado a efectos de uniformar la manera en que las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar los reportes mensuales indicados en los Lineamientos SIGEN para el Plan 2020.
Deberá generarse una hoja por cada mes reportado, de manera tal de tener el historial de la información generada en un único archivo, que será actualizado mensualmente vía correo electrónico, antes del día 5 del mes siguiente al que se informa.
El registro del cumplimiento de este reporte se efectuará a través del sistema SISIO, indicando en la línea pertinente, el producto remitido a la Sindicatura Jurisdiccional. En caso de entender necesario un mayor formalismo, la UAI podrá indicar mediante una comunicacion oficial el cumplimiento del envío del reporte indicando fecha del correo electrónico remitido.
Referencias:
(1) (5) Estado de Ejecución de los proyectos de auditoría y de las actividades/tareas (acumulativo). | (1)La información a incluir en este ítem se expondrá incorporando mes a mes los proyectos cuyo inicio fue planificado o iniciados como no programados, y luego se irá actualizando la información de su ejecución de manera progresiva. De la misma manera, se incorporarán en el cuadro correspondiente las actividades/tareas planificadas que impliquen la presentación de productos con fechas establecidas. (5)El Dto.7/19 del 10 /12/19 estableció una nueva organización ministerial que dio origen al MOP , el Dto. 50/19 en su art.7ª mantuvo en el Ministerio de Interior los servicios de administracion, recursos humanos y jurídicos hasta tanto se complete la estructura aprobada por DA 637/20. La conducción de la UAI se cubrió el 22 de abril de 2020 y no tiene personal a la fecha del presente por lo que no existe un Plan Anual de Auditoria.
(2) Grado de avance / etapas (definidas para proyectos de auditorìa) | % de avance en función de la distribucion de horas prevista en la programación. | Relevamiento preliminar
Tareas de campo
Informe preliminar / opinión del auditado
Finalizado
(3) Calificación de impacto | Indicar el nivel de criticidad de la situación reportada | Alto
Medio
Bajo
Descripción de los posibles efectos y alcances (4) | Incorporar, cuando sea posible, el impacto económico o cualquier otra variable que mida el efecto (P.Ej.: población observada vs. Población alcanzada x el programa/activ, incidencia sobre los tiempos o plazos programados o sobre la calidad del producto / servicio brindado, etc.).