## Enero 2023
Reporte correspondiente a: |  | Enero | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Cierre de Ejercicio 2022 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Tareas de Campo
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Diciembre 2022 |  | 2023-01-02 | Finalizado
2 | Resolución N° 192/02 SISREP |  | 2023-01-02 | Finalizado
3 | Cuadro 5.4 Int. percibidos por saldos inmovilizados | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Finalizado
4 | Infome de Ejecución del Plan Anual | 2023-01-31 | 2023-01-20 | Finalizado | finalizacion y presentacion real 30/01/2023
5 | Informe Anual CCI | 2023-02-17 | 2023-01-23 | Finalizado | finalizacion y presentacion real 30/01/2023
6 | Pedido de info y recepcion IT 3/2023 sobre decretos 823/1187/1189/1191 | , | 2023-01-22 | en trámite
7 | Control Certificado discapacidad Art 8 Ley 22,431 |  |  | Finalizado
8 | Art 13 Resolucion 19 |  | 2023-01-06 | Finalizado | son 4 notas, que van del 06/01/2023 al 23/01/2023
9 | Adcripciones | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Finalizado
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Febrero 2023
Reporte correspondiente a: |  | Febrero | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Cierre de Ejercicio 2022 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Finalizado | NO-2023-20286220-APN-UAI#MOP
2 | Cuenta de Inversión 2022 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Tareas de campo | NO-2023-18123973-APN-UAI#MOP
3 | Recursos Hidricos - BID 2776 | 2023-03-01 | 2023-02-09 | Sol de Información | NO-2023-15377335-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Enero 2023 | 2023-02-05 | 2023-02-01 | Finalizado | NO-2023-11837926-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-02-10 | 2023-02-01 | Finalizado | NO-2023-15670191-APN-UAI#MOP
3 | Certificación Cuadro 1 - Anexo C |  | 2023-02-03 | Finalizado | NO-2023-13499381-APN-UAI#MOP
4 | Resolución N°173/2018 | 2023-02-15 | 2023-02-04 | Finalizado | NO-2023-15377335-APN-UAI#MOP
5 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Marzo 2023
Reporte correspondiente a: |  | Marzo | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Cuenta de Inversión 2022 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Opinión del Autitado | NO-2023-34955082-APN-UAI#MOP
2 | Recursos Hidricos - BID 2776 | 2023-03-01 | 2023-02-09 | Tareas de campo | NO-2023-15377335-APN-UAI#MOP
3 | Tecnología de la Información | 2023-05-01 | 2023-03-07 | Sol de Información | NO-2023-24681417-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Enero 2023 | 2023-03-05 | 2023-03-01 | Finalizado | NO-2023-22319710-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Finalizado | NO-2023-26395626-APN-UAI#MOP
3 | Requerimiento de inf - Jornada sobre el Agua |  | 2023-02-28 | Finalizado | NO-2023-29609705-APN-UAI#MOP
4 | Comité de Control Interno | 2023-03-31 | 2023-02-15 | Finalizado | Acta en proceso de firma
5 | Art 101 - Dto 1344/07 |  | 2023-03-27 | Finalizado | NO-2023-33310446-APN-UAI#MOP
6 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Abril 2023
Reporte correspondiente a: |  | Abril | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Cuenta de Inversión 2022 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Finalizado | NO-2023-39178972-APN-UAI#MOP
2 | Recursos Hidricos - BID 2776 | 2023-03-01 | 2023-02-09 | Opinion del auditado | NO-2023-48109123-APN-UAI#MOP
3 | Tecnología de la Información | 2023-05-01 | 2023-03-07 | Tareas de campo | NO-2023-24681417-APN-UAI#MOP
4 | Capital Humano | 2023-04-01 | 2023-04-03 | Solicitud de Información | NO-2023-36671456-APN-UAI#MOP
5 | Sumarios | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de campo | NO-2023-12912885-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Marzo 2023 | 2023-04-05 | 2023-04-03 | Finalizado | NO-2023-36243756-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-04-10 | 2023-04-13 | Finalizado | NO-2023-40401565-APN-UAI#MOP
3 | Comité de Control Interno | 2023-03-31 | 2023-02-15 | Finalizado | Acta en proceso de firma
4 | Certificación Saldos Finales UEPEX |  | 2023-04-17 | Finalizado | CE-2023-41770032-APN-UAI#MOP
5 | Certificación Remanente Provisorio |  | 2023-04-18 | Finalizado | CE-2023-41055319-APN-UAI#MOP
6 | Certificación Recursos FF14 |  | 2023-04-14 | Finalizado | CE-2023-42909558-APN-UAI#MOP
7 | Circular 4/2023 - IT 5/2023 |  | 2023-04-25 | Finalizado | NO-2023-46501110-APN-UAI#MOP
8 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Mayo 2023
Reporte correspondiente a: |  | Mayo | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Recursos Hidricos - BID 2776 | 2023-03-01 | 2023-02-09 | Finalizado | NO-2023-61959543-APN-UAI#MOP
2 | Tecnología de la Información | 2023-05-01 | 2023-03-07 | Tareas de campo | NO-2023-24681417-APN-UAI#MOP
3 | Capital Humano | 2023-04-01 | 2023-04-03 | Finalizado | NO-2023-49156246-APN-UAI#MOP
4 | Sumarios | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de campo | NO-2023-12912885-APN-UAI#MOP
5 | Compras y Contrataciones | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de campo | NO-2023-49618414-APN-UAI#MOP
6 | FONPLATA AR 27 | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de campo | NO-2023-50277745-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Marzo 2023 | 2023-05-05 | 2023-05-02 | Finalizado | NO-2023-48950865-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Finalizado | NO-2023-52855262-APN-UAI#MOP
8 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Junio 2023
Reporte correspondiente a: |  | Junio | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Tecnología de la Información | 2023-05-01 | 2023-03-07 | Opinión del Auditado | NO-2023-72062724-APN-UAI#MOP
2 | Sumarios | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Finalizado | NO-2023-73766645-APN-UAI#MOP
3 | Compras y Contrataciones | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de campo | NO-2023-49618414-APN-UAI#MOP
4 | FONPLATA AR 27 | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de campo | NO-2023-50277745-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2023 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | Finalizado | NO-2023-62715826-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-06-10 | 2023-06-10 | Finalizado | NO-2023-66748636-APN-UAI#MOP
3 | Circular N°7 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Finalizado
4 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Julio 2023
Reporte correspondiente a: |  | Julio | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Tecnología de la Información | 2023-05-01 | 2023-03-07 | Finalizado | NO-2023-83968594-APN-UAI#MOP
2 | Compras y Contrataciones | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Tareas de Campo | NO-2023-49618414-APN-UAI#MOP
3 | FONPLATA AR 27 | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Opinión del Auditado | NO-2023-82828092-APN-UAI#MOP
4 | Programa 74 | 2023-07-01 | 2023-07-10 | Requerimiento de Inf | NO-2023-79276964-APN-UAI#MOP
5 | Formulación y ejecución prespuestaria | 2023-07-01 | 2023-07-11 | Requerimiento de Inf | NO-2023-79853479-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2023 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | Finalizado | NO-2023-74954294-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-07-10 | 2023-06-30 | Finalizado | NO-2023-78377850-APN-UAI#MOP
| Anexo B - UEPEX | 2023-07-15 | 2023-07-07 | Finalizado | NO-2023-78432523-APN-UAI#MOP
| Adscripciones | 2023-07-31 | 2023-07-19 | Finalizado | NO-2023-83571805-APN-UAI#MOP
| RCPD - 1er Semestre 2023 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | Finalizado | NO-2023-85608241-APN-UAI#MOP
4 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Agosto 2023
Reporte correspondiente a: |  | Agosto | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Compras y Contrataciones | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Finalizado | NO-2023-89253416-APN-UAI#MOP
2 | FONPLATA AR 27 | 2023-04-01 | 2023-03-03 | Finalizado | NO-2023-94248289-APN-UAI#MOP
3 | Programa 74 | 2023-07-01 | 2023-07-10 | Tareas de Campo | NO-2023-79276964-APN-UAI#MOP
4 | Formulación y ejecución prespuestaria | 2023-07-01 | 2023-07-11 | Tareas de Campo | NO-2023-79853479-APN-UAI#MOP
5 | Fondos Fiduciarios |  |  | Requerimiento de Inf. | NO-2023-90363304-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2023 | 2023-08-05 | 2023-08-01 | Finalizado | NO-2023-88007330-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-08-10 | 2023-08-01 | Finalizado | NO-2023-91031675-APN-UAI#MOP
| Seguimiento del PAT | 2023-07-31 | 2023-07-30 | Finalizado | NO-2023-89456823-APN-UAI#MOP
| IT N°7/2023 |  | 2023-08-15 | En proceso | NO-2023-95057586-APN-UAI#MOP
| DDJJ Patrimoniales | 2023-07-30 | 2023-08-10 | Finalizado | NO-2023-97242568-APN-UAI#MOP
| Informe de Evaluación MAPS |  | 2023-08-15 | Finalizado | NO-2023-100923634-APN-UAI#MOP
4 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Septiembre 2023
Reporte correspondiente a: |  | Septiembre | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Programa 74 | 2023-07-01 | 2023-07-10 | Finalizado | NO-2023-115670356-APN-UAI#MOP
2 | Formulación y ejecución prespuestaria | 2023-07-01 | 2023-07-11 | Finalizado | NO-2023-113205162-APN-UAI#MOP
3 | Fondos Fiduciarios |  |  | Tareas de campo | NO-2023-90363304-APN-UAI#MOP
4 | Transferencias |  |  | Requerimeinto de Inf. | NO-2023-104188074-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2023 | 2023-09-05 | 2023-09-01 | Finalizado | NO-2023-102446751-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-09-10 | 2023-09-09 | Finalizado | NO-2023-105138994-APN-UAI#MOP
3 | IT N°7/2023 |  | 2023-09-04 | Finalizado | NO-2023-103281957-APN-UAI#MOP
4 | Manuales de Procedimeinto |  | 2023-09-07 | Finalizado | NO-2023-105330884-APN-UAI#MOP / NO-2023-105338721-APN-UAI#MOP / NO-2023-105350223-APN-UAI#MOP
5 | Plan Compromiso |  | 2023-09-14 | Finalizado | NO-2023-108086804-APN-UAI#MOP
6 | Seguimiento de Observaciones |  | 2023-09-14 | Finalizado | NO-2023-108405613-APN-UAI#MOP
7 | Comité de Control |  | 2023-09-19 | Finalizado | Acta en proceso de firma
8 | Red Federal - Informe consolidado Plan 2022 |  | 2023-09-12 |  | NO-2023-107135043-APN-UAI#MOP
9 | IT N°8/2023 - ISSos |  | 2023-09-27 |  | NO-2023-114694123-APN-UAI#MOP
10 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Octubre 2023
Reporte correspondiente a: |  | Octubre | 2023
Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)
Identificación del Proyecto |  | Fecha de Inicio s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance / Etapa (2) | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Fondos Fiduciarios | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Finalizado | NO-2023-116455915-APN-UAI#MOP
2 | Transferencias | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Opinión del Auditado | NO-2023-126259948-APN-UAI#MOP
Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)
Identificación de la Actividad/Tarea |  | Fecha de presentación de producto s/plan | Fecha de Inicio Real | Grado de Avance | Comentarios sobre el estado del proyecto
1 | Reporte mensual UAI-Mayo 2023 | 2023-10-05 | 2023-10-01 | Finalizado | NO-2023-116449953-APN-UAI#MOP
2 | Resolución N° 192/02 SISREP | 2023-10-10 | 2023-10-01 | Finalizado | NO-2023-120553093-APN-UAI#MOP
3 | IT N°8/2023 - ISSos |  | 2023-09-27 | Finalizado | NO-2023-125482473-APN-UAI#MOP
4 | Plan Anual de Auditoría | 2023-10-31 | 2023-10-01 | En proceso
5 | Red Federal |  |  | En proceso
Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo
Descripción de la situación |  | Fuente de la información | Calificación del Impacto (3) | Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

## Instrucciones y referencias
Instrucciones para la elaboración y comunicación de los reportes mensuales.
El presente modelo ha sido diseñado a efectos de uniformar la manera en que las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar los reportes mensuales indicados en los Lineamientos SIGEN para el Plan 2020.
Deberá generarse una hoja por cada mes reportado, de manera tal de tener el historial de la información generada en un único archivo, que será actualizado mensualmente vía correo electrónico, antes del día 5 del mes siguiente al que se informa.
El registro del cumplimiento de este reporte se efectuará a través del sistema SISIO, indicando en la línea pertinente, el producto remitido a la Sindicatura Jurisdiccional. En caso de entender necesario un mayor formalismo, la UAI podrá indicar mediante una comunicacion oficial el cumplimiento del envío del reporte indicando fecha del correo electrónico remitido.
Referencias:
(1) (5) Estado de Ejecución de los proyectos de auditoría y de las actividades/tareas (acumulativo). | (1)La información a incluir en este ítem se expondrá incorporando mes a mes los proyectos cuyo inicio fue planificado o iniciados como no programados, y luego se irá actualizando la información de su ejecución de manera progresiva. De la misma manera, se incorporarán en el cuadro correspondiente las actividades/tareas planificadas que impliquen la presentación de productos con fechas establecidas. (5)El Dto.7/19 del 10 /12/19 estableció una nueva organización ministerial que dio origen al MOP , el Dto. 50/19 en su art.7ª mantuvo en el Ministerio de Interior los servicios de administracion, recursos humanos y jurídicos hasta tanto se complete la estructura aprobada por DA 637/20. La conducción de la UAI se cubrió el 22 de abril de 2020 y no tiene personal a la fecha del presente por lo que no existe un Plan Anual de Auditoria.
(2) Grado de avance / etapas (definidas para proyectos de auditorìa) | % de avance en función de la distribucion de horas prevista en la programación. | Relevamiento preliminar
Tareas de campo
Informe preliminar / opinión del auditado
Finalizado
(3) Calificación de impacto | Indicar el nivel de criticidad de la situación reportada | Alto
Medio
Bajo
Descripción de los posibles efectos y alcances (4) | Incorporar, cuando sea posible, el impacto económico o cualquier otra variable que mida el efecto (P.Ej.: población observada vs. Población alcanzada x el programa/activ, incidencia sobre los tiempos o plazos programados o sobre la calidad del producto / servicio brindado, etc.).